## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2023]61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市希望街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市希望街道办事处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：为了完善公共文化产品的提供和传插，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动等场次不少于5次，租赁（购买）服装1批，零星维修1批；目标2：丰生活富居民文化，保障居民功能室长期开放，受益社区3个。 | [7 empty] | 开展居民文化活动5次，完善公共文化产品的提供和传播，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动，丰生活富居民文化，保障居民功能室长期开放。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展服务居民文化活动次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁（购买）服装批次 | >=1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 零星维修批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化传承宣传活动经费成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 50% | 5 | 偏差原因：厉行节约、花小钱、办大事，将文化活动剩余资金用于购买服装和维修服务。改进措施：下年度精准预算，合理安排工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁（购买）服装费用成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 0% | 0 | 偏差原因：由于服装成本较高，导致购买服装实际支出超出预算金额。改进措施：下年度合理预算支出金额。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 零星维修成本 | <=0.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 0% | 0 | 偏差原因：由于维修成本增加，导致购买维修服务实际支出超出预算金额。改进措施：下年度合理预算支出金额。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升军民文化素质率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 85.00分