## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2022]52号关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知、巴财教[2022]61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市康都街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市康都街道
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.70 | 4.70 |  | 4.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.7 | 4.7 |  | 4.7 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：为了完善公共文化产品的提供和传承，开展文化传承宣传活动场次5次，服装租赁1批； 目标2：丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力，受益社区5个。 | [7 empty] | 完成了完善公共文化产品的提供和传承，开展文化传承宣传活动场次5次，服装租赁1批；丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力，受益社区5个，居民满意度达到了95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化传承宣传活动场次 | >=5次 | 历史标准 | 5次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服装租赁数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0% | 0 | 因2024年文体经费较多，部分服装租赁使用了其他文体资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展文化传承活动覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文化传承活动经费成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.7万元 | 0% | 0 | 年初指标设定不准确，致使文化回单成本较高
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服装租赁成本 | <=1.70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 因2024年文体经费较多，部分服装租赁使用了其他文体资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 70.00分