## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2024]33号-2024年新疆中央基建专项[第一批]
主管部门 |  | 库尔勒市建设街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市建设街道办事处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建设1栋综合服务楼；建设综合服务楼面积1000平方米。 目标2：提高为民办实事效率。 | [7 empty] | 因为前期工作没做好，没办法开展此项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设综合服务楼数量 | =1栋 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设综合服务楼数量 | =1栋 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0栋 | 0% | 0 | 未支出原因：正在办理资金支付手续；改进措施：加快办理资金支付手续
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设综合服务楼面积 | >=1000平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000平方米 | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设综合服务楼面积 | >=1000平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0% | 0 | 未支出原因：正在办理资金支付手续；改进措施：加快办理资金支付手续
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 未支出原因：正在办理资金支付手续；改进措施：加快办理资金支付手续
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 未支出原因：正在办理资金支付手续；改进措施：加快办理资金支付手续
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款总成本 | <=300万元/栋 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300万元/栋 | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款总成本 | <=300万元/栋 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/栋 | 0% | 0 | 未支出原因：正在办理资金支付手续；改进措施：加快办理资金支付手续
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为民办实事效率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为民办实事效率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 未支出原因：正在办理资金支付手续；改进措施：加快办理资金支付手续
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 0% | 0
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 未支出原因：正在办理资金支付手续；改进措施：加快办理资金支付手续
总分 | [11 empty] | 0.00分