## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]66号2023年新疆专项[第一批]中央基建投资预算（2023年五小工程）
主管部门 |  | 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 126.21 | 126.21 |  | 57.50 |  | 10 |  | 45.56% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126.21 | 126.21 |  | 57.50 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1、恰尔巴格乡“五小工程”指小食堂、小厕所、小澡堂、小图书室、小文体活动室建设，总建筑面积500平方米。 目标2：创造良好的工作和生活环境，提高干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。 | [7 empty] | 已完成“五小工程”指小食堂、小厕所、小澡堂、小图书室、小文体活动室建设，总建筑面积500平方米，创造良好的工作和生活环境，提高干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设五小工程面积 | >=500平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500平方米 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45.56% | 45.56% | 4.56 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续，导致项目未实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用成本 | <=105万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.29万元 | 34.56% | 3.46 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续，导致项目未实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费用成本 | <=15.40万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.4万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程预备费用成本 | <=5.81万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.81万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益干部人数 | >=126人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =126人 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 78.02分