## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2023]14号关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助[第二批]资金预算的通知新财教[2023]55号巴财教[2023]14号
主管部门 |  | 库尔勒市文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市文化馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 8.00 |  | 10 |  | 53.33% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 8 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：举办文化活动2次，用于购置服装、道具1批； 目标2：提升群众文化素养，保障文化建设发展。 | [7 empty] | 已完成购置服装1批，用于演出人员服装，展示非遗传统舞蹈；未举办文化活动，原因是非遗传统音乐经多次审核未能达到预期目标，导致复排工作整体推后，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演文化活动，因此项目未按时完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置服装、道具数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 53.33% | 5.33 | 偏差原因：因音乐经多次审核未能达到预期目标，导致复排工作整体推后，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演，因此项目未按时完成，资金未支付。改进措施：该项目于2025年5月继续实施，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 53.33% | 5.33 | 偏差原因：因音乐经多次审核未能达到预期目标，导致复排工作整体推后，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演，因此项目未按时完成，资金未支付。改进措施：该项目于2025年5月继续实施，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置服装道具成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 80% | 8 | 偏差原因：因音乐经多次审核未能达到预期目标，导致复排工作整体推后，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演，因此项目未按时完成，资金未支付。改进措施：该项目于2025年5月继续实施，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办活动成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：因音乐经多次审核未能达到预期目标，导致复排工作整体推后，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演，因此项目未按时完成，资金未支付。改进措施：该项目于2025年5月继续实施，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众对非物质文化认识率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：因音乐经多次审核未能达到预期目标，导致复排工作整体推后，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演，因此项目未按时完成，所以该项目未产生效益，改进措施：该项目于2025年5月继续实施，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：因音乐经多次审核未能达到预期目标，导致复排工作整体推后，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演，因此项目未按时完成，所以该项目无受益对象。改进措施：该项目于2025年5月继续实施，待音乐审核通过后购买道具进行复排和巡演支付项目资金。
总分 | [11 empty] | 38.66分