## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2023]61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市文化馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.80 | 28.80 |  | 27.36 |  | 10 |  | 95.00% |  | 8.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.8 | 28.8 |  | 27.36 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成免费开放及场外培训12次；举办生活类梨城全民艺术普及大讲堂6场；举办以上各类美术作品展12场；文化下基层演出80场。 目标2：提升居民整体素养，保障居民文化生活。 | [7 empty] | 截止2024年12月31日，已完成免费开放及场外培训12次；举办生活类梨城全民艺术普及大讲堂2场；举办以上各类美术作品展12场；文化下基层演出80场。 目标2：提升居民整体素养，保障居民文化生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成免费开放及场外培训 | >=17期 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17期 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办生活类梨城全民艺术普及大讲堂 | >=6场 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 33.33% | 0 | 偏差原因：第25期培训课程12月29日结束，财政已扎帐导致培训课时费未支出；改进措施：加强资金审批，提前做好计划，按时完成培训任务，及时支付课时费。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办以上各类美术作品展 | >=12场 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12场 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化下基层演出 | >=80场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80场 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 95% | 8.75 | 偏差原因：专业师资力量薄弱，参与人数减少，导致无法举办生活类梨城全民艺术普及大讲堂；改进措施：师资引进，加强学习，提高教学水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 95% | 4.38 | 偏差原因：第25期培训课程12月29日结束，财政已扎帐导致培训课时费未支出；改进措施：加强资金审批，提前做好计划，按时完成培训任务，及时支付课时费。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放课时费，教学教材成本 | <=15.2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.76万元 | 90.53% | 3.82 | 偏差原因：第25期培训课程12月29日结束，财政已扎帐导致培训课时费未支出；改进措施：加强资金审批，提前做好计划，按时完成培训任务，及时支付课时费。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类美术展览装裱、海报、前言、橱窗、评审、奖励以及各类宣传、各类美术展览装裱、海报、前言、橱窗、评审、奖励以及美术画材成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 场馆小型修缮、场馆运行等成本 | <=3.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 场馆维护、公益性群众文化活动成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民整体素养提升率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 88.70分