## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2024]30号2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金[第二批]预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 | 7.00 |  | 7 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：计划举办足球篮球选拔赛2场次，举办赛事天数不少于12天，参赛队伍不少于3个。目标2：保障群众对体育赛事的需求，扩大对三大球赛事的普及程度。 | [7 empty] | 通过项目的实施举办足球篮球选拔赛2场次，举办赛事6天，参赛队伍3个，有效保障了群众对体育赛事的需求，扩大对三大球赛事的普及程度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办足球篮球选拔赛 | >=2场 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事天数 | >=12天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 50% | 0 | 原因：目标设置为三大球的举办时间，因排球赛不需要选拔，只计算篮球和足球选拔赛时间，因此时间缩短。改进措施：制定更详细更精准的计划，合理设置目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加三大球赛事队伍数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 选拔赛公平性 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动资金支付完成时间 | 2024年12月16日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月16日 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办足球篮球选拔赛成本 | <=3.20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.2万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 参加三大球比赛成本 | <=3.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.8万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众对体育赛事的需求 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 90.00分