## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2023]48号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
主管部门 |  | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 102.00 | 102.00 |  | 33.65 |  | 10 |  | 32.99% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 102 | 102 |  | 33.65 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1;开展体育活动次数12场,女性体育指导员培训次数2次 目标2：有效保障群众体育活动需求 | [7 empty] | 通过项目的实施健身乡村振兴形边富民项目一个即建设一个足球场2个篮球场，开展女性体育指导员培训2次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展体育活动次数 | >=12场 | 历史标准 | 12场 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 16.67% | 0 | 原因：年度工作计划有变，其中100万元用于建设足球场和篮球场，活动资金压缩，所以活动场次减少。整改措施：合理制定年度资金使用计划，合理设置绩效目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 女性体育指导员培训次数 | >=2次 | 历史标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展体育活动成功率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.67% | 16.67% | 0 | 原因：年度工作计划有变，其中100万元用于建设足球场和篮球场，活动资金压缩，所以活动场次减少。整改措施：合理制定年度资金使用计划，合理设置绩效目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 体育活动开展及时率 | >=100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.67% | 16.67% | 0 | 原因：年度工作计划有变，其中100万元用于建设足球场和篮球场，活动资金压缩，所以活动场次减少。整改措施：合理制定年度资金使用计划，合理设置绩效目标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展体育活动成本 | <=100万元 | 历史标准 | 56.6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.65万元 | 31.65% | 0 | 原因：年度工作计划有变，其中100万元用于建设足球场和篮球场，2万用于社会体育指导员培训并开展活动。活动资金压缩，所以活动场次减少。整改措施：合理制定年度资金使用计划，合理设置绩效目标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 女性体育指导员培训成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众体育活动知晓率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 50.00分