## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财综[2024]4号关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知
主管部门 |  | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 419.00 | 419.00 |  | 207.75 |  | 10 |  | 49.58% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 419.00 | 419.00 |  | 207.75 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1： 举办赛事活动场次不少于26场，承办自治州指令性比赛天数不少于11天。 目标2：促进竞技体育事业发展达到80%。 | [7 empty] | 通过项目的实施举办赛事活动10场，承办自治州指令性比赛天数10天，有效促进竞技体育事业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事活动场次 | >=26场次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场次 | 38.46% | 0 | 原因：因时间原因部分赛事活动未开展，因此活动场次未达到目标值，天数相应减少。改进措施：提前做好资金使用计划，开展赛事计划，后续加快推进
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 承办自治州指令性比赛天数 | >=11天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10天 | 90.91% | 7.73 | 原因：因时间原因部分赛事活动未开展，因此活动场次未达到目标值，天数相应减少。改进措施：提前做好资金使用计划，开展赛事计划，后续加快推进
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 赛事任务完成率 | =90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38.46% | 38.46% | 0 | 原因：因时间原因部分赛事活动未开展，因此活动场次未达到目标值，天数相应减少。改进措施：提前做好资金使用计划，开展赛事计划，后续加快推进
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 赛事任务完成及时率 | =90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38.46% | 38.46% | 0 | 原因：因时间原因部分赛事活动未开展，因此活动场次未达到目标值，天数相应减少。改进措施：提前做好资金使用计划，开展赛事计划，后续加快推进
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 承办自治州指令性比赛成本 | <=26万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.45万元 | 94.04% | 8.51 | 原因：因时间原因部分赛事活动未开展，因此活动场次未达到目标值，天数相应减少。改进措施：提前做好资金使用计划，开展赛事计划，后续加快推进
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办其他赛事成本 | <=393万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =183.3万元 | 46.64% | 0 | 原因：因时间原因部分赛事活动未开展，因此活动场次未达到目标值，天数相应减少。改进措施：提前做好资金使用计划，开展赛事计划，后续加快推进
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进竞技体育事业发展 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 46.24分