## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2024]27号关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第一批中央基建投资预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 153.67 |  | 10 |  | 15.37% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 153.67 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建设巴音郭楞体育公园1个 目标2：全民健身频率提高80%，群众身体素质有效提高80% | [7 empty] | 通过项目的实施建设巴音郭楞体育公园项目已完成招标，并入场施工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设巴音郭楞体育公园个数 | =1个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 偏差原因：前期土地批复及土地证办理手续复杂，导致工程开工较晚。改进措施：加快工程施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：前期土地批复及土地证办理手续复杂，导致工程开工较晚，还未完工验收。改进措施：加快工程施工进度，保质保量完成该项目。。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.37% | 15.37% | 0 | 偏差原因：前期土地批复及土地证办理手续复杂，导致工程开工较晚，资金支付率较低，改进措施：加快工程施工进度，及时支付工程款。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体育公园所需中央配套资金 | <=1000万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =153.67万元 | 15.37% | 0 | 偏差原因：前期土地批复及土地证办理手续复杂，导致工程开工较晚，仅支付了进场预付款和前期设计费用。改进措施：加快工程施工进度，按照合同约定提前向财政申请支付款项。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健身频率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：前期土地批复及土地证办理手续复杂，导致工程开工较晚，工程未完工未投入使用。改进措施：加快工程施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高群众身体素质 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：前期土地批复及土地证办理手续复杂，导致工程开工较晚，工程未完工未投入使用。改进措施：加快工程施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：前期土地批复及土地证办理手续复杂，导致工程开工较晚，工程未完工未投入使用。改进措施：加快工程施工进度。
总分 | [11 empty] | 0.00分