## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教（2023）60号关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 24.75 |  | 10 |  | 49.50% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 24.75 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：编制《文化产业赋能乡村振兴规划1本，打造文化产业赋能乡村示范点1个 目标2：规划能够指导库尔勒市开展文化产业赋能乡村振兴工作 | [7 empty] | 项目完成编制《文化产业赋能乡村振兴规划》初稿1本，规划基本能够指导库尔勒市开展文化产业赋能乡村振兴工作
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制《文化产业赋能乡村振兴规划》 | =1本 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1本 | 80% | 5 | 原因：因项目实施较晚11月才开始实施，因此只完成了初稿。改进措施：加快实施进度，按照合同约定验收终稿，并及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造文化产业赋能乡村示范点 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 49.5% | 0 | 原因：因项目实施较晚11月才开始实施，因此只完成了初稿。改进措施：加快实施进度，按照合同约定验收终稿，并及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 80% | 5 | 原因：因项目实施较晚11月才开始实施，因此只完成了初稿。改进措施：加快实施进度，按照合同约定验收终稿，并及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化产业赋能乡村振兴项目成本 | <=50万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.75万元/个 | 49.5% | 0 | 原因：因项目实施较晚11月才开始实施，因此只完成了初稿。改进措施：加快实施进度，按照合同约定验收终稿，并及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡村数量 | =1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 50.00分