## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2022]65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）
主管部门 |  | 库尔勒市普惠乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市普惠乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.82 | 2.82 |  | 1.00 |  | 10 |  | 35.46% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.82 | 2.82 |  | 1.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：文化传承宣传活动场次7次,租服装一批。 目标2：丰富村民生活文化，保障村民功能室长期开放，提升村社区综合服务能力。 | [7 empty] | 本年度开展此项目，开展活动7次，接待了外地来的客人，本辖区的群众也感受到了党中央的温暖，达到了文化润疆的目的。收益人数达到300人，参加人员满意度较高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展服务居民文化活动次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 85.71% | 6.43 | 原因：因部分项目资金未及时到位少1次活动。措施：今后督促资金及时到位，开展活动少开展1次活动，改进措施：督促资金到位及时开展活动。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动服装租赁数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0% | 0 | 原因：没有开展此项目。改进措施：及时办理手续，督促资金到位开展此项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文化活动成本 | <=2.3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 43.48% | 4.35 | 原因：因部分项目资金未及时办理采购手续导致资金未全额支付。措施：今后督促资金及时到位，办理采购手续资金全额支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租服装费用成本 | <=0.52万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：没有开展此项目。改进措施：及时办理手续，督促资金到位开展此项目。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | >=300人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300人 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 原因：因部分项目资金未及时办理采购手续导致资金未全额支付。措施：今后督促资金及时到位，办理采购手续资金全额支付。
总分 | [11 empty] | 60.78分