## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴
主管部门 |  | 库尔勒市朝阳街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市朝阳街道办事处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.32 | 10.32 |  | 8.10 |  | 10 |  | 78.49% |  | 4.62
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.32 | 10.32 |  | 8.1 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：5个社区社会工作者共计28人，其中初级社会工作者补助26人，中级社会工作者补助2人。目标2：持续提升社区工作者履职能力，受益居民4万余人。 | [7 empty] | 本街道下设5个社区，机关和社区取得社会工作师职称职工共计25人，其中初级社会工作者补助25人，中级社会工作者补助0人。社会工作师职称不仅提高了社会从业者的工资待遇，也持续提升社区工作者履职能力，推动社区服务的专业化，能更高效解决社区问题，其效益体现居民获得感增强，我辖区受益居民4万余人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初级社会工作者补助人数 | >=26人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 88% | 7 | 偏差原因：5个社区2024年上半年取得社会工作师初级职称20人；下半年25 人，平均23人。整改措施：督促干部加强学习，早日取得职称。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中级社会工作者补助人数 | >=2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 偏差原因：5个社区2024年没有人取得社会工作师中级职称职。改进措施：增加培训力度，争取考过。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助社会工作者覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 88% | 7 | 偏差原因：5个社区2024年上半年取得社会工作师初级职称20人；下半年25 人，平均23人。整改措施：督促干部加强学习，早日取得职称。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 78.49% | 4.62 | 偏差原因：因人员调动导致资金未发放完。整改措施：下年精准预算，合理设置目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中级社会工作者补助标准 | <=400元/月/人 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/月/人 | 0% | 0 | 偏差原因：5个社区2024年没有人取得社会工作师中级职称职。改进措施：增加培训力度，争取考过。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初级社会工作者补助标准 | <=300元/月/人 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =293.48元/月/人 | 98% | 9.5 | 偏差原因：5个社区2024年上半年取得社会工作师初级职称20人；下半年25 人，平均23人。整改措施：督促干部加强学习，早日取得职称。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民人数 | >=4万人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万人 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会工作者满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 62.74分