## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 合并项目巴财建[2023]119号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（森林保护修复-国家级公益林区1568万元、700万元、206.45万元）
主管部门 |  | 库尔勒市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市林业和草原局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2474.45 | 2474.45 |  | 1908.41 |  | 10 |  | 77.12% |  | 4.28
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2474.45 | 2474.45 |  | 1908.41 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：国有国家级公益林管护面积165.44万亩、保障14个管护站能力提升，国有林综合生态修复5万亩、国有林抚育面积2万亩、胡杨林春尺蠖飞机防治面积20万亩。 目标2：通过项目的实施，国有林（国家级公益林）管护提供岗位数115人，森林系统生态效益发挥明显。 | [7 empty] | 库尔勒市国家级公益林管护面积165.44万亩，持续加强保护和管理工作，保障15个管护站的巡护物资，巡林能力得到提升，完成国有林综合生态修复5万亩和国有林抚育面积2万亩的竣工验收工作，春季胡杨林春尺蠖飞防面积14.8万亩，2024年提供管护岗位数115个，开展保护与生态修复工作对维护生物多样性和优化森林结构，提高生态系统稳定性，国家级公益林保护和修复是“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积 | >=165.44万亩 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =165.44万亩 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有林综合生态修复面积 | >=5万亩 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万亩 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有林抚育面积 | >=2万亩 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万亩 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 胡杨林春尺蠖飞机防治面积 | >=20万亩 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14.82万亩 | 74.1% | 2.11 | 原因分析：2025年4月胡杨林春尺蠖飞机防治完成任务后验收，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护站能力提升 | =14个站 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个站 | 107.14% | 5.57 | 原因分析：为保障管护站的日常运行工作，方便日常巡护，启用原有暂停的管护站1个。整改措施：做好管护站的日常管理工作，保障管护站的正常运行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96.25% | 96.25% | 5.44 | 原因分析：2025年4月胡杨林春尺蠖飞机防治完成任务后验收，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96.25% | 96.25% | 5.44 | 原因分析：2025年4月胡杨林春尺蠖飞机防治完成任务后验收，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有国家级公益林管护成本 | <=10元/亩 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.64元/亩 | 86.38% | 2.64 | 原因分析：抓紧时间验收公益林管理项目的支出，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林综合生态修复成本 | <=14元/亩 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.11元/亩 | 65.07% | 0.51 | 原因分析：竣工验收审计结算后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林抚育成本 | <=200元/亩 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =127.5元/亩 | 63.75% | 0.38 | 原因分析：竣工验收审计结算后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 胡杨林春尺蠖飞机防治成本 | <=7元/亩 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3元/亩 | 42.86% | 0 | 原因分析：2025年4月胡杨林春尺蠖飞机防治完成任务后验收，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个管护站能力提升保障经费 | <=15.35万元/站 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.64万元/站 | 56.29% | 0 | 原因分析：抓紧时间验收各管护站保障能力提升设施设备，验收合格后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国有林（国家级公益林）管护提供岗位数 | >=115人 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115人 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因分析：提供保障管护岗位115人，林区职工对于现岗位工作及待遇很满意。整改措施：下一年度调整满意度指标。
总分 | [11 empty] | 72.37分