## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 合并项目巴财建[2023]120号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知（新一轮退耕还林还草延长期补助377.574万元、60.8272万元、60.8272万元、68.4702万元、0.869万元）
主管部门 |  | 库尔勒市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市林业和草原局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 568.57 | 568.57 |  | 386.08 |  | 10 |  | 67.90% |  | 1.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 568.57 | 568.57 |  | 386.08 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成新一轮退耕还林延长期补助面积3.09万亩，前一轮退耕还生态林抚育434.6亩，新一轮退耕还草延长期补助面积6835.7亩，2018年新一轮退耕还草延长期补助面积6082.72亩，2020年新一轮退耕还草延长期补助面积764.3亩。 目标2：通过该项目的实施持续巩固提升退耕还林还草成果，持续发挥生态作用。 | [7 empty] | 2024年完成新一轮退耕还林延长期面积3.09万亩，前一轮退耕还生态林抚育434.6亩，新一轮退耕还草延长期面积6835.7亩，2020年新一轮退耕还草延长期面积764.3亩，持续巩固退耕还草项目的实施有利于减少水土流失，改善土壤质量，推动库尔勒市绿色产业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积 | >=3.09万亩 | 历史标准 | 3.09万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.09万亩 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还草延长期补助面积 | >=6835.70亩 | 历史标准 | 6835.70亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6835.7亩 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前一轮退耕还生态林抚育面积 | >=434.60亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =434.6亩 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2018年新一轮退耕还草延长期补助面积 | =6082.72亩 | 历史标准 | 1.09万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0% | 0 | 原因分析：因退耕还草6082.72亩地块政策调整，存在压占“三区三线”、永久基本农田、与高标准农田建设项目地块重叠等问题，现无法进行地块调整,整改措施：我局将继续与有关部门核实该地块，待地块核实完成后继续实施该项目，积极将剩余资金支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2020年新一轮退耕还草延长期补助面积 | >=764.3亩 | 历史标准 | 6835.70亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =764.3亩 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） | >=65% | 历史标准 | 65% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =65% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退耕还草地合格率植被盖度 | >=50% | 历史标准 | 50% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =50% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 退耕还林还草补助兑现率 | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林还草延长期补助标准 | =100元/亩 | 历史标准 | 100元/亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前一轮退耕还生态林抚育补助标准 | =20元/亩 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/亩 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2020年新一轮退耕还草延长期补助标准 | =100元/亩 | 历史标准 | 100元/亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2018年新一轮退耕还草延长期补助标准 | =300元/亩 | 历史标准 | 300元/亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/亩 | 0% | 0 | 原因分析：因退耕还草6082.72亩地块政策调整，存在压占“三区三线”、永久基本农田、与高标准农田建设项目地块重叠等问题，现无法进行地块调整,整改措施：我局将继续与有关部门核实该地块，待地块核实完成后继续实施该项目，积极将剩余资金支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升退耕还林还草成果面积 | =5.55万亩 | 计划标准 | 4.86万亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.8956万亩 | 70.19% | 5.09 | 原因分析：因退耕还草6082.72亩地块政策调整，存在压占“三区三线”、永久基本农田、与高标准农田建设项目地块重叠等问题，现无法进行地块调整,整改措施：我局将继续与有关部门核实该地块，待地块核实完成后继续实施该项目，积极将剩余资金支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 67.07分