## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 合并项目巴财建[2023]126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知（林业发展补助资金-乡村绿化美化120万元、100万元）
主管部门 |  | 库尔勒市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市林业和草原局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 220.00 | 220.00 |  | 136.52 |  | 10 |  | 62.05% |  | 0.51
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 220 | 220 |  | 136.52 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：开展乡村绿化美化村庄数11个，乡村绿化美化造林成活率85%以上。 目标2：通过该项目的实施提升了11个乡村绿化美化社会效益。 | [7 empty] | 已完成11个乡村绿化美化任务，乡村绿化美化得实施有效改善农村生态环境，促进乡村产业发展，推动城乡协调发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造乡村绿化美化村庄数量 | =11个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 乡村绿化美化造林成活率 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 94.11% | 8.53 | 原因分析：2024年6月24日进度验收，5个村苗木成活率未达80%，建议补植补造，竣工验收后完善支付手续。整改措施：2025年春季补植补造竣工验收后，抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62.05% | 65.32% | 1.33 | 原因分析：2024年6月24日进度验收，5个村苗木成活率未达80%，建议补植补造，竣工验收后完善支付手续。整改措施：2025年春季补植补造竣工验收后，抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 造林任务当期任务完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 81.63% | 5.41 | 原因分析：验收中发现部分成活率未达标来年补植补造，验收后完善支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 打造每个乡村绿化美化村庄成本 | =20万元/村 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.41万元/村 | 62.05% | 1.02 | 原因分析：2024年6月24日进度验收，5个村苗木成活率未达80%，建议补植补造，竣工验收后完善支付手续。整改措施：2025年春季补植补造竣工验收后，抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村绿化美化村数量 | =11个村 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个村 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村绿化美化项目区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 56.80分