## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知（林果提质增效-林果基地示范园就建设69万元）
主管部门 |  | 库尔勒市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市林业和草原局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.00 | 69.00 |  | 69.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69 | 69 |  | 69 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建设林果提质增效示范园600亩。 目标2：通过项目的实施提升了示范园提质增效面积600亩。 | [7 empty] | 已完成建设林果提质增效示范园600亩，通过示范园项目的实施，加强了示范园整形修剪、土肥水管理、病虫害防治等关键措施的落实，示范园管理能力的提升，具有一定的示范带动作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 远古幽香种植家庭农场香梨简约化栽培示范园面积 | =300亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300亩 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其力香梨种植农民专业合作社库尔勒香梨高标准示范园面积 | =300亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300亩 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 远古幽香种植家庭农场香梨简约化栽培示范园建设成本 | <=45万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其力香梨种植农民专业合作社库尔勒香梨高标准示范园建设成本 | <=24万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升了示范园提质增效面积 | =600亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600亩 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林果服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因分析：林果示范园建设已完成。整改措施：下一年度调整满意度指标。
总分 | [11 empty] | 100.00分