## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]26号-2023年重点区域生态保护和修复专项[第一批]中央基建投资130万元
主管部门 |  | 库尔勒市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市林业和草原局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 129.00 | 129.00 |  | 94.90 |  | 10 |  | 73.57% |  | 3.39
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129 | 129 |  | 94.9 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：退化林修复面积2000亩，涉及2个乡镇。 目标2：通过该项目的实施，有效提升2000亩退化林修复树势结构。 | [7 empty] | 2024年已完成2个乡镇退化林修复面积2000亩，通过科学合理的修复实施，能够显著提高森林生态系统的健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复面积 | >=2000亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000亩 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 造林成活率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73.57% | 86.55% | 6.64 | 原因分析：2024年6月组织竣工验收，正在进行财务决算，完善资料申请办理支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 退化林修复补助成本 | <=645元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =474.5元/亩 | 73.57% | 6.78 | 原因分析：2024年6月组织竣工验收，正在进行财务决算，完善资料申请办理支付手续。整改措施：抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退化林修复树势结构 | >=2000亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000亩 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 76.81分