## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]94号-关于下达2023年自治州财政林草专项资金的通知-森林植被恢复费
主管部门 |  | 库尔勒市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市林业和草原局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.77 | 58.77 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.77 | 58.77 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：用于长期使用林地6.64公顷森林植被恢复费。 目标2：通过该项目的实施，提升长期使用林地森林植被恢复功能。 | [7 empty] | 长期使用林地森林植被恢复费，缴费人需要提出使用林地到期后恢复林业生产条件和恢复植被的方案。截至目前没有征占用缴费单位提出申请。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 长期使用林地面积 | >=6.64公顷 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0公顷 | 0% | 0 | 原因分析：长期使用林地森林植被恢复费，缴费人需要提出使用林地到期后恢复林业生产条件和恢复植被的方案。截至目前没有征占用缴费单位提出申请。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因分析：长期使用林地森林植被恢复费，缴费人需要提出使用林地到期后恢复林业生产条件和恢复植被的方案。截至目前没有征占用缴费单位提出申请。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因分析：长期使用林地森林植被恢复费，缴费人需要提出使用林地到期后恢复林业生产条件和恢复植被的方案。截至目前没有征占用缴费单位提出申请。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因分析：长期使用林地森林植被恢复费，缴费人需要提出使用林地到期后恢复林业生产条件和恢复植被的方案。截至目前没有征占用缴费单位提出申请。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林植被恢复补助 | <=8.85万元/公顷 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/公顷 | 0% | 0 | 原因分析：长期使用林地森林植被恢复费，缴费人需要提出使用林地到期后恢复林业生产条件和恢复植被的方案。截至目前没有征占用缴费单位提出申请。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升长期使用林地森林植被恢复率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因分析：长期使用林地森林植被恢复费，缴费人需要提出使用林地到期后恢复林业生产条件和恢复植被的方案。截至目前没有征占用缴费单位提出申请。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因分析：长期使用林地森林植被恢复费，缴费人需要提出使用林地到期后恢复林业生产条件和恢复植被的方案。截至目前没有征占用缴费单位提出申请。
总分 | [11 empty] | 0.00分