## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2024]61号-关于下达2024年中央“三北”工程补助资金预算的通知(林草湿荒一体化保护修复支出466.28万元、巩固防沙治沙成果支出52.4万元)
主管部门 |  | 库尔勒市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市林业和草原局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 518.68 | 518.68 |  | 311.98 |  | 10 |  | 60.15% |  | 0.04
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 518.68 | 518.68 |  | 311.98 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 通过“三北”项目退化林修复6200亩，沙化土地新造林管护-巩固防沙治沙成果2620亩的实施，有效改善生态防护林生态环境、减少病虫害危害，提高生态防护林的防护能力，保护和提升沙区防护林生态效益，大力改善生态环境和农业生产条件，提高抗御风沙等自然灾害的能力，促进农村牧区经济可持续发展。 | [7 empty] | 2024年12月已完成退化林修复6200亩的竣工验收工作，巩固防沙治沙成果2621.04亩已完工，林草湿荒一体化保护修复是贯彻“山水林田湖草沙生命共同体”理念的重要实践，项目的实施有效改善库尔勒市生态防护林生态环境、减少病虫害危害，提高生态防护林的防护能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复面积 | >=6200亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6200亩 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 沙化土地新造林管护面积 | >=2620亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2621.04亩 | 100.42% | 9.96
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退化林修复验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 沙化土地新造林管护验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度建设任务完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 退化林修复完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月16日 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 沙化土地新造林管护完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月21日 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 退化林修复成本 | <=752.07元/亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =418.68元/亩 | 55.67% | 0 | 原因分析：2024年12月进行竣工验收，验收后审计结算后完善支付手续。整改措施：审计结算后抓紧办理资金支付相关手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 沙化土地新造林管护 | <=200元/亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/亩 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对沙尘源的遏制作用 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 80.00分