## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 支农专项-林业发展专项
主管部门 |  | 库尔勒市城乡防护林管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市城乡防护林管理处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 969.00 |  | 969.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 969 |  | 969 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：管护库尔勒市东山防护林6万亩，保障年供水量2699.44万方及电量1534.1万度，保障东山管护劳务用工77人次。目标2：加强荒山绿化管护工作，全面提升城乡生态宜居水平；维持项目费用不变的情况下提高防护林养护管理质量；常态化消防演练，林区防火巡逻检查。 | [7 empty] | 管护库尔勒市东山防护林6万亩，保障年供水量2091.78万方及电量1639.22万度，保障东山管护劳务用工77人次。加强荒山绿化管护工作，全面提升城乡生态宜居水平；维持项目费用不变的情况下提高防护林养护管理质量；常态化消防演练，林区防火巡逻检查。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护库尔勒市东山防护林面积 | >=6万亩 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万亩 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障年供水量 | >=2699.44万方 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2091.78万方 | 77.49% | 3.06 | 偏差原因：因2023年9月对首部泵站进行扩容升级改造4台泵由450KW升级为560KW，2024供水量较目标供水量减少。改进措施：后续持续跟进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障年供电量 | >=1534.1万度 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1639.22万度 | 106.85% | 6.52 | 偏差原因：2023年9月对首部泵站进行扩容升级改造4台泵由450KW升级为560KW，2024供水量用电量增加。改进措施：后续持续跟进用电量情况。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年用工人次 | >=77次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77次 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防护林用水成本 | <=500.38万 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500.35万 | 99.99% | 10 | 偏差原因：因2023年9月对首部泵站进行扩容升级改造4台泵由450KW升级为560KW，2024供水量较目标供水量减少。改进措施：后续持续跟进。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防护林用电成本 | <=418.23万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =418.87万元 | 100.15% | 4.99
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防护林其他成本 | <=50.39万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.78万元 | 98.97% | 4.87 | 偏差原因：2024年人工成本不稳定及维修成本保守估计，2023年新换设备维修成本降低。改进措施：优化目标设定方法，采用更科学的数据支撑，避免低估或高估。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量优良天数比率 | >=60% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =76.8% | 128% | 7.2 | 偏差原因：该项指标根据2023年空气质量优良天数比率为60%，2024年库尔勒市空气质量提升至76.8%。改进措施：后期指标设置根据当年数据进行更改。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 防护林林木存活率 | >=80% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 106.25% | 9.38 | 偏差原因：该项指标根据2023年防护林存活率设置，存在偏差。改进措施：优化目标设定方法，采用更科学的数据支撑，避免低估或高估。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：目标设定过于保守，没有考虑到项目实施后的实际效果提升空间。改进措施：加强过程管理，定期进行评估，及时调整策略，确保目标合理。
总分 | [11 empty] | 92.02分