## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2023]61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市梨香街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市梨香街道办事处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：为了完善公共文化产品的提供和传插，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动等场次不少于7次，租赁（购买）服装1批，零星维修1批； 目标2：丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放，受益社区7个。 | [7 empty] | 项目已完成，已开展文化传承活动7次；有效丰富居民文化生活，提升居民身体素质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展服务居民文化活动次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁（购买）服装批次 | >=1批 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 0 | 原因是原因：预算支出有变动。改进措施：精细指标设置，贴合实际支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 零星维修批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0批次 | 0 | 0 | 原因是原因：预算支出有变动。改进措施：精细指标设置，贴合实际支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化传承宣传活动经费成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 0 | 0 | 原因是原因：预算支出有变动。改进措施：精细指标设置，贴合实际支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁（购买）服装费用成本 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 100 | 7 | 未完成原因分析：已使用其他资金购买。 改进措施：做好项目支出预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 零星维修成本 | <=0.10万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 100 | 6 | 原因：年初预算指标值设置过低。改进措施：精细指标设置，贴合实际支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民身体素质人数 | >=1.50万人 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1.5万人 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 80.00分