## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2024]33号-2024年新疆中央基建专项[第一批]
主管部门 |  | 库尔勒市楼兰街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市楼兰街道
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 83.60 | 83.60 |  | 83.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.6 | 83.60 |  | 83.60 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：项目建设面积1001.37平方米；保证项目建设的顺利完成。 目标2：为居民提供更好的服务，有效服务居民。 | [7 empty] | 截止2024年12月，本项目支付了佳鑫社区2024年社区综合服务设施建设项目的第一批次的工程设计服务相关费用、勘察服务相关费用、施工方预付款。本项目未开展，主要原因为正在办理相关工程建设所需手续等资料。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设佳鑫社区社区综合服务设施用房数量 | >=1栋 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0栋 | 0% | 0 | 原因：正在办理相关工程建设所需手续等资料，改进措施：完善前期审批手续，对现有报批手续进行全面梳理，明确各环节所需材料及审批时限，形成标准化流程文档，提升手续办理水平；待工程建设手续完善，立即动工建设。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 佳鑫社区社区综合服务设施用房项目建设面积 | >=1001.37平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0% | 0 | 原因：正在办理相关工程建设所需手续等资料，改进措施：完善前期审批手续，对现有报批手续进行全面梳理，明确各环节所需材料及审批时限，形成标准化流程文档，提升手续办理水平；待工程建设手续完善，立即动工建设。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设项目预付款费用 | <=83.6万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83.6万元 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区综合服务设施用房 | =1栋 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0栋 | 0% | 0 | 原因：正在办理相关工程建设所需手续等资料，改进措施：完善前期审批手续，对现有报批手续进行全面梳理，明确各环节所需材料及审批时限，形成标准化流程文档，提升手续办理水平；待工程建设手续完善，立即动工建设。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | >=95% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：正在办理相关工程建设所需手续等资料，改进措施：完善前期审批手续，对现有报批手续进行全面梳理，明确各环节所需材料及审批时限，形成标准化流程文档，提升手续办理水平；待工程建设手续完善，立即动工建设。
总分 | [11 empty] | 50.00分