## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2023]61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市楼兰街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市楼兰街道
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.60 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：开展各类文化体育活动和培训活动不少于4场，参与活动居民人数不低于200人次。 目标2：做好群众文化引领工作，有效提升居民整体素养。 | [7 empty] | 本项目已完成，开展了4场次的各类文化体育及培训活动，使4场次活动的人均参与居民人数达200人次；丰富了居民的文化体育生活，有效提升了居民整体素养，切实提高居民获得感、幸福感、安全感和满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类活动、培训活动 | >=4场次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4场次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与活动居民人数 | >=200人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =219.5人次 | 109.75% | 9.03 | 原因：本年度在设置有关参与人数指标时太过保守，人数设置不合理。改进措施：后期再设定目标时要考虑合理性因素来制定指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化传承宣传活动经费 | <=3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 0% | 0 | 原因：本年度在实际使用相关经费时着重用于服装与文体用具。改进措施：后期设定目标时要考虑多方面因素合理设置。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 广告宣传制作经费 | <=0.6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：本着“过紧日子”、“厉行节约、反对浪费”的原则，我街道在2024年降低广告宣传制作的相关经费使用。改进措施：后期设定目标时要考虑多方面因素合理设置。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升居民整体素养 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 79.03分