## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财社[2023]68号巴财社[2023]68号 关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.00 | 41.00 |  | 41.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41 | 41 |  | 41.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：通过实施残疾人精准康复服务行动，为615人提供基本康复服务、76人提供辅助器具适配服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。为15名农村困难残疾人进行实用技术培训，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进就业增收。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助28名残疾人得到托养照料。目标2：残疾人康复政策及预防知识宣传知晓率达到85%以上，持续营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。 | [7 empty] | 开展全市残疾人精准康复服务行动，为602人提供基本康复服务、65人提供辅助器具适配服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。进一步提升就业年龄段残疾人自身能力，适应就业新态势，2024年8月份举办了为期一周的农村户籍残疾人电商培训班，15名培训对象要学有所用，开辟创业新途径。实施自治区“十四五”阳光家园计划，依托库尔勒市七彩虹残疾人托养服务中心，为28名就业年龄段的精神、智力、重度肢体残疾人提供日间照料服务，为其家庭减轻日常护理负担。残疾人康复政策及预防知识宣传知晓率达到95%以上，持续营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 得到残疾人基本康复服务人数 | >=615人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =602人 | 97.89% | 2.84 | 偏差原因：经科室摸底确定基本康复人员，5月13日已与巴州长恒宜家阳光康复训练服务有限公司签订基本康复协议，全年实际得到基本康复人数602人。改进措施：督促科室提高绩效精准度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辅助器具适配服务人数 | >=76人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65人 | 85.53% | 1.91 | 偏差原因：根据《新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具补贴办法（试行）》，从残疾人实际需求出发，59名残疾人适配的《补贴目录》助听器，超出人均1000元标准。改进措施：提高绩效工作精准度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训农村困难残疾人人次数 | >=15人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助接受托养服务人次数 | >=28人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28人 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人康复补助费用成本 | <=33.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.15万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他残疾人事业发展补助费用成本 | <=7.85万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.85万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复政策及预防知识宣传知晓率 | >=85% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 111.76% | 17.65 | 偏差原因：通过爱耳日、全国助残日、乡镇街道宣讲等多形式宣讲、发放宣传单、公交站台播放滚屏，广大群众知晓率高。改进措施：持续开展宣传。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 偏差原因：经向残疾人发放问卷调查表，受调查群众满意度100%；改进措施：继续保持。
总分 | [11 empty] | 96.40分