## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财社[2023]68号巴财社[2023]68号 关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（139.06万元）
主管部门 |  | 库尔勒市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.06 | 139.06 |  | 109.65 |  | 10 |  | 78.85% |  | 4.71
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.06 | 139.06 |  | 109.651 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：为80名0-6岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；40户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；实施残疾人文化进家庭“五个一”项目20户，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。目标2：持续营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，残疾人康复政策及预防知识宣传知晓率>=85%。 | [7 empty] | 全面落实残疾儿童康复救助政策，根据《库尔勒市残疾儿童康复救助实施方案》，为98名0-6岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；36户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；实施残疾人文化进家庭“五个一”项目20户，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。持续营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，残疾人康复政策及预防知识宣传知晓率95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | >=80人 | 历史标准 | 60人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98人 | 122.5% | 6.2 | 偏差原因：全年残疾儿童康复救助我会优先使用中央下达资金。整改措施：不断提升绩效工作水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数 | >=40人 | 历史标准 | 115人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36人 | 90% | 6 | 偏差原因：2023年结余资金1.821万元用于自治区观摩高标准改1户。改进措施：不断提高全年绩效工作水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化进残疾人家庭“五个一”完成户数 | >=20人 | 历史标准 | 20人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 无障碍设施改造合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金到位及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助补助成本 | <=123.99万元 | 历史标准 | 102万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94.59万元 | 76.29% | 4.07 | 偏差原因：2024年度，上级下达我市资金按照残疾儿童康复救助平均资金每人每年1.7万元下达，根据《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法（试行）》文件精神，肢体残疾儿童康复训练补贴标准每年13200元，智力、孤独症、言语、听力、智力等残疾儿童康复训练补贴标准12000元，结余资金为残疾儿童康复救助补贴提标前后差额部分，无法在本年度支出。改进措施：2025年按照新文件标准执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造费用成本 | <=14.08万元 | 历史标准 | 40.25万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.08万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人文化进家庭“五个一”活动经费成本 | <=1万元 | 历史标准 | 0.24万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复政策及预防知识宣传知晓率 | >=85% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 111.76% | 17.65 | 偏差原因：通过爱耳日、全国助残日、乡镇街道宣讲等多形式宣讲、发放宣传单、公交站台播放滚屏，广大群众知晓率高。改进措施：持续开展宣传。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 9.47 | 偏差原因：经向残疾人发放问卷调查表，受调查群众满意度100%；改进措施：继续保持。
总分 | [11 empty] | 82.10分