## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财社[2024]11号关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 |  | 11.83 |  | 10 |  | 98.58% |  | 9.64
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 | 12.00 |  | 11.83 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：通过实施残疾人精准康复服务行动，为104人提供基本康复服务、90人提供辅助器具适配服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助4名残疾人得到托养照料。目标2：通过项目实施有效提高残疾人康复水平，持续营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。 | [7 empty] | 全年通过实施残疾人精准康复服务行动，根据《新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具补贴办法》，为90名残疾人适配轮椅、拐杖、座厕椅、助听器、助视器等残疾人辅助器具，最大程度方便了残疾人的日常行为和生活。为104名残疾人实施基本康复，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助4名就业年龄段的精神、智力、重度肢体残疾人提供日间照料服务，为其家庭减轻日常护理负担。通过项目实施有效提高残疾人康复水平，持续营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 得到残疾人基本康复服务人数 | >=104人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =104人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辅助器具适配补贴人数 | >=90人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助接受托养服务人次数 | >=4人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务成本 | <=2.2万元 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.03万元 | 92.27% | 5.65 | 偏差原因：按照人均190的标准完成104人任务数，资金有余额。改进措施：康复科加强绩效工作精准度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 辅具采购成本 | <=9万元 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 托养成本 | =0.80万元 | 预算支出标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 95% | 20 | 偏差原因：残疾人康复水平逐年提升，但距全国先进水平仍有差距。改进措施：按照“十四五”规划不断提升康复工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及家属对残疾人服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 105.26% | 20 | 偏差原因：经向残疾人发放问卷调查表，受调查群众满意度100%；改进措施：继续保持。
总分 | [11 empty] | 98.29分