## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财社[2023]83号关于提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金（111万元）
主管部门 |  | 库尔勒市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 111.00 | 111.00 |  | 65.75 |  | 10 |  | 59.23% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 111 | 111 |  | 65.75 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：残疾人基本康复服务516人，残疾儿童康复救助人数50人，扶持盲人按摩机构数1个，残疾人家庭无障碍改造35人，爱耳日与残疾预防日宣传场次2场次。目标2：残疾人康复知识及预防知识知晓率达85%以上。 | [7 empty] | 开展全市残疾人精准康复服务行动。残疾人基本康复服务516人，通过坚持训练能够逐渐改善其残疾程度，提高生活自理能力。全面落实残疾儿童康复救助政策，为48名肢体、智力、听力言语、孤独症儿童至定点康复机构实施规范的社会认知、言语口肌、物理康复、融合教育、家长培训等康复训练；扶持盲人按摩机构数1个，残疾人家庭无障碍改造35人，爱耳日与残疾预防日宣传场次2场次。通过项目实施，残疾人康复知识及预防知识知晓率达95%以上，持续营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本康复服务人数 | >=516人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =516人 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48人 | 96% | 4.5 | 偏差原因：全市0-6岁残疾儿童康复救助民生实事138人，优先使用了中央资金支付，自治区资金支付部分儿童。改进措施：下一年度合理分配资金，提高精准度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持盲人按摩机构数 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | >=35户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35户 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 爱耳日与残疾预防日宣传场次 | >=2场次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场次 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 60% | 0 | 偏差原因：残疾儿童康复周期10个月时间长，残疾预防日宣传节点为第三季度。改进措施：项目完成验收合格后及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助补助成本 | <=91.446万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46万元 | 50.3% | 0 | 偏差原因：2024年度，上级下达我市资金按照残疾儿童康复救助平均资金每人每年1.7万元下达，根据《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法（试行）》文件精神，肢体残疾儿童康复训练补贴标准每年13200元，智力、孤独症、言语、听力、智力等残疾儿童康复训练补贴标准12000元，结余资金为残疾儿童康复救助补贴提标前后差额部分，无法在本年度支出。改进措施：2025年按照新文件标准执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务成本 | <=9.8万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.8万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造成本 | <=8.75万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.75万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持盲人按摩机构经费成本 | <=0.8万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 0% | 0 | 偏差原因：根据《关于下拨2022年中央、自治区、自治州残疾人事业发展资金方案的工作提示》，扶持标准2万元，按照区、州、市5：2：3比例负担，自治区为1万元。改进措施：提高绩效工作精准度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 爱耳日与残疾预防日宣传费用成本 | <=0.2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复知识及预防知识知晓率 | >=85% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 111.76% | 17.65 | 偏差原因：通过爱耳日、全国助残日、乡镇街道宣讲等多形式宣讲、发放宣传单、公交站台播放滚屏，广大群众知晓率高。改进措施：持续开展宣传。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 偏差原因：经向残疾人发放问卷调查表，受调查群众满意度100%；改进措施：继续保持。
总分 | [11 empty] | 73.15分