## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2019年9月-2020年9月福利彩票公益金分配下达（巴财综【2020】6号，库尔勒市北山公墓殡葬服务中心建设资金，100万元）州本级资金
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.78 | 24.78 |  | 24.78 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.78 | 24.78 |  | 24.78 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 通过开展实施480㎡的库尔勒市北山公墓殡葬中心工程施工，有效提升库尔勒市公益性公墓服务能力。 | [7 empty] | 完成477.06㎡的库尔勒市北山公墓殡葬中心工程施工，有效提升库尔勒市公益性公墓服务能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 殡葬服务中心工程施工项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 殡葬服务中心建设面积 | >=480㎡ | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =477.06㎡ | 99.38% | 7.88 | 施工存在误差，导致与计划实施面积不一致
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 殡葬服务中心验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 殡葬服务中心设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 殡葬服务中心完工时间 | 2024年3月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月8日 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 殡葬服务中心项目成本 | <=24.78 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.78 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公益性公墓服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [11 empty] | 99.88分