## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财社[2022]124号关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 170.84 | 170.84 |  | 80.85 |  | 10 |  | 47.32% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170.84 | 170.84 |  | 80.85 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建殡葬服务用方建筑面积1000平方米，建设内容包括：主体工程、附属工程及设施设备安装等。 目标2：支持完善殡葬服务基础设备，设施，提升殡葬服务能力，满足群众基本殡葬需求，推动殡葬事业改革，健康发展 | [7 empty] | 新建殡葬服务用方建筑面积1000平方米，建设内容包括：主体工程、附属工程及设施设备安装等。提升殡葬服务能力，满足群众基本殡葬需求，推动殡葬事业改革，健康发展
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建殡葬服务用方建筑面积 | =1000平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =999.65平方米 | 99.96% | 9.99 | 偏差原因：该项目计划面积1000平方米，设计图999.65平方米实际导致剩余资金无法支付整改措施：进一步加强绩效目标设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建殡葬服务用方建筑成本 | <=2880元/平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2690元/平方米 | 93.4% | 8.35 | 偏差原因：实际执行过程中，建材价格变化及施工成本降低导致用方建筑成本下降。整改措施：精准测算项目成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次新建殡葬服务用方建筑成本 | <=170.84万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80.85万元 | 47.32% | 0 | 偏差原因：该项目2025年1月份完成竣工决算，导致剩余资金无法支付。整改措施：加强项目支出进度，推进资金支付力度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务保障能力和水平民政福利机构数 | >=1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 78.34分