## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财社[2023]67号巴财社[2023]67号 关于提前下达2024年中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 303.00 | 303.00 |  | 275.77 |  | 10 |  | 91.01% |  | 7.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 303 | 303 |  | 275.77 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成原萨依巴格社区日间照料中心改造1个；水电暖等附属工程及与服务配套的设施设备购置等。特殊困难老年人家庭适老化改造137户。 目标2：通过实施本项目，提升养老环境及养老服务水平户数137户。 | [7 empty] | 目标1：完成原萨依巴格社区日间照料中心改造1个；水电暖等附属工程及与服务配套的设施设备购置等。特殊困难老年人家庭适老化改造137户。 目标2：通过实施本项目，完成特殊困难老年人家庭适老化改造137户。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区日间照料中心、区域养老服务中心项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数 | >=137户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =141户 | 102.9% | 9.71 | 因适老化改造由老年人自主选择施工方案及设备，致使无法完全按照3500元标准改造，多余资金增加改造户数
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 萨依巴格社区日间照料中心改造项目成本 | <=255万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =227.77万元 | 89.32% | 7.33 | 结余资金含有质保金及设施设备购置资金，因投用电力部门及消防部门提出相关意见，剩余资金计划用于电力系统及消防系统调整
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造成本 | <=48万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老环境水平及养老服务水平老年人家庭数 | >=137户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =141户 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 94.79分