## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财社[2023]90号巴财社[2023]90号提前下达2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.00 | 42.00 |  | 42.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42 | 42 |  | 42 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：对我市特殊困难老年人家庭120户实施居家适老化改造。 目标2：提高养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。开展为老服务能力提升评估调研、课题研究等，推进为老服务能力不断提升。 | [7 empty] | 目标1：对我市特殊困难老年人家庭120户实施居家适老化改造。 目标2：提高养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。开展为老服务能力提升评估调研、课题研究等，推进为老服务能力不断提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数 | >=120户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =123户 | 102.5% | 9.75 | 因为适老化改造为老年人自行选定改造方案，所以部分老年人改造方案未达到3500元，结余资金增加改造户数
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改造验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造标准 | <=3500元/户 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3414.6元/户 | 97.56% | 18.78 | 因为适老化改造为老年人自行选定改造方案，所以部分老年人改造方案未达到3500元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老环境水平及养老服务水平户数 | >=120户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =123户 | 102.5% | 19.5 | 因为适老化改造为老年人自行选定改造方案，所以部分老年人改造方案未达到3500元，结余资金增加改造户数
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 98.03分