## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 延续项目-部门专项-铁克其乡，恰尔巴格乡、英下乡3乡行政区域界线调整经费
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 33.33% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 10 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：行政区域界线勘测数量3个。 目标2：近郊3乡行政区域界线调整专家论证及示意图制作。 | [7 empty] | 完成铁克其乡，恰尔巴格乡、英下乡3乡测绘及勘界图纸制作。带动周边区域产业结构调整和经济协调发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政区域界线勘测数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33.33% | 33.33% | 0 | 原因：项目未完成，导致支付缓慢。改进措施：加强预算管理，推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘及勘界图纸制作费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 界桩测量、制作、埋设费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：行政区划调整未完成，导致无法埋设界桩。改进措施：加强预算管理，推动项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家论证及示意图制作费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：行政区划调整未完成，导致无法完成示意图的制作。改进措施：加强预算管理，推动项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边区域产业结构调整和经济协调发展乡镇数 | >=3个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 70.00分