## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 259.89 | 259.89 |  | 249.41 |  | 10 |  | 95.97% |  | 8.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 259.89 | 259.89 |  | 249.41 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.新建防洪堤2.228km，排洪渠衬砌0.67km。 目标2.减轻洪水灾害，保障下游安全，减少防洪投入的需要。 | [7 empty] | 本项目顺利建成了长达2.185千米的防洪堤以及0.653千米的排洪渠。这些防洪设施的成功落成，有力保障了区域内免受洪水频繁侵袭，极大减轻了洪水灾害带来的损失。不仅如此，稳定的防洪效果大幅减少了后续防洪投入。受益群众亲眼见证了洪水威胁的降低，生活安全感显著提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤长度 | >=2.23km | 历史标准 | 2.23km | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.185km | 97.98% | 9.5 | 原因：出现设计变更，减少建设长度。改进措施：项目前期设计加强实地踏勘，增加设计准确率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排洪渠衬砌长度 | >=0.67km | 历史标准 | 0.67km | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.653km | 102.6% | 9.74 | 原因：出现设计变更，增加建设长度。改进措施：项目前期设计加强实地踏勘，增加设计准确率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次防洪提建设成本 | <=259.89万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =249.41万元 | 95.97% | 6.29 | 原因：财务资料未提供及时，导致剩余资金未支付。改进措施：加快财务资料提供时间，防止此类问题再次发生。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建排洪渠成本 | <=199.81万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =189.33万元 | 94.76% | 6.08 | 原因：财务资料未提供及时，导致剩余资金未支付。改进措施：加快财务资料提供时间，防止此类问题再次发生。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 排洪渠衬砌成本 | <=60.08万元 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60.08万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加防洪提防渗长度 | >=2.9km | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.84km | 97.93% | 18.97 | 原因：出现设计变更，总建设长度减少。改进措施：项目前期设计加强实地踏勘，增加设计准确率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因：项目完成较好，群众满意度较高。改进措施：从严从高设置指标值
总分 | [11 empty] | 95.57分