## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]52号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2300.00 | 2300.00 |  | 1756.36 |  | 10 |  | 76.36% |  | 4.09
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2300 | 2300 |  | 1756.36 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.完成7项目中央水利发展资金项目建设，项目内容共7项，1.群测群防体系建设，2.山洪灾害防治维修养护，3安全饮水维修养护工程，4.白蚁等堤害动物防治。5.水资源管理建设，6节水型社会达标奖补，7.地下水超采治理。目标2.为地下水监控提供监测数据。 | [7 empty] | 通过实施巴财农【2023】52号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知项目，完成了6个子项目的实施，为地下水提供了474处监测数据，防治了地下水超采，让受益群众的满意度大幅提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | =7项 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6项 | 85.7% | 12.85 | 原因：剩余一项正在开展完工验收，暂未完成。整改措施：加快项目完工验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程完工率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85.7% | 85.7% | 6.43 | 原因：剩余一项正在开展完工验收，暂未完成。整改措施：加快项目完工验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =76.36% | 76.36% | 4.09 | 原因：由于项目未验收，剩余资金未达到支付条件。整改措施：加快项目验收，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地下水超采治理项目成本 | <=1940万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1469.22万元 | 75.73% | 0.79 | 原因：由于项目未验收，剩余资金未达到支付条件。整改措施：加快项目验收，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水资源管理建设成本 | <=300万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =227.14万元 | 75.73% | 1.18 | 原因：由于项目未验收，剩余资金未达到支付条件。整改措施：加快项目验收，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节水型社会达标奖补成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全饮水维修养护成本 | <=15万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害防治维修养成本 | <=12万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 群测群防体系建设成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 白蚁等堤害动物防治成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水监控提供监测数据数量 | >=500处 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =474处 | 94.8% | 17.4 | 原因：剩余监测设备未安装，导致未提供数据。整改措施：加快监测设备建设。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因：项目完成较好群众满意度较高。改进措施：从严从高设置指标值。
总分 | [11 empty] | 71.83分