## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农【2022】61号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.12 | 4.12 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.12 | 4.12 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：输配水管道维修5.993km。目标2：改善当地饮水环境，促进当地经济发展。 | [7 empty] | 该项目为2023年度项目，于2023年2月18日开工，2023年5月31日完工，剩余4.12万元尾款2023年未支付，结余至2024年，2024年未支付资金，本项目完成输配水管道维修6.327km，当地的饮水环境得到了全方位的深度改善。专业团队对水源进行严格管控，水质达标率至 100%，水中各项有害杂质被有效去除，让受益群众的满意度大幅提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 输配水管道维修长度 | >=5.99km | 历史标准 | 5.99km | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.327km | 105.63% | 18.87 | 原因：出现设计变更增加维修长度。改进措施：项目前期设计加强实地踏勘，增加设计准确率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施后水质达标率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里维修管网费用成本 | <=33.39万元/公里 | 历史标准 | 33.39万元/公 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/公里 | 0% | 0 | 原因：正在收集资料，支付办理中。改进措施：加快资金资料收集及资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次建设成本 | <=4.12万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：正在收集资料，支付办理中。改进措施：加快资金资料收集及资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水质达标率 | >=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因：项目完成较好，群众满意度较高。改进措施：从严从高设置指标值。
总分 | [11 empty] | 68.87分