## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]66号2023年新疆专项[第一批]中央基建投资预算
主管部门 |  | 库尔勒市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 828.66 | 828.66 |  | 828.66 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 828.66 | 828.66 |  | 828.66 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.涉及项目个数1个。 目标2.显著提高灌区农牧业总产值亩数，保护水生态环境。 | [7 empty] | 该项目为跨年度项目，建设周期为2022-2025年，本年度资金使用使库尔勒市库尔楚水库工程正式完成下闸蓄水工作，让受益群众的满意度大幅提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | <=828.66万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =828.66万元/个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌区农牧业总产值亩数 | >=2万亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万亩 | 0% | 0 | 原因：项目阶段性验收，未整体验收，导致项目为投入使用，暂未效益。整改措施：按照计划，2025年底完成项目验收，及时发挥效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 原因：项目完成较好，群众满意度较高。改进措施：从严从高设置指标值
总分 | [11 empty] | 80.00分