## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]66号2023年新疆专项[第一批]中央基建投资预算
主管部门 |  | 库尔勒市永安街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市永安街道
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 180.74 |  | 10 |  | 60.25% |  | 0.06
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 180.74 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建设1栋综合服务楼； 目标2：保障项目按进度实施 | [7 empty] | 哈赞其社区建设了一栋1000平米的综合服务楼，保障了给社区居民提供便利服务
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设综合服务楼数量 | >=1栋 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程预付款成本 | <=88万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程进度款成本 | <=212万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.74万元 | 43.75% | 0 | 偏差原因：资金支付手续未按时准备不及时。改进措施：今后的项目支付凭证会尽快办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益综合服务楼 | >=1栋 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 80.06分