## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴
主管部门 |  | 库尔勒市永安街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市永安街道
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.56 | 4.56 |  | 3.69 |  | 10 |  | 80.92% |  | 5.23
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.56 | 4.56 |  | 3.69 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：取得社区中级社会工作师2人，初级社会工作师10人； 目标2：有效保障社会工作者履职尽责。 | [7 empty] | 发放了社区初级社会工作师5人补助，有效保障了社会工作者履职尽责。有效吸引了专业人才，提升了社区服务质量，促进了社会工作专业化发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会工作师人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 41.67% | 0 | 偏差原因：目标人数为12人，因考试难度较大，只考过了5人
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会工作师达标率 | >=80% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =41.67% | 52.09% | 0 | 偏差原因：目标人数为12人，因考试难度较大，只考过了5人
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时下达率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中级社会工作师标准 | =400元/月/人 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/人 | 0% | 0 | 偏差原因：中级目标人数为2人，因考试难度较大，没人考过中级
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初级社会工作师标准 | =300元/月/人 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/月/人 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会工作师发放经费 | <=4.56万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.69万元 | 80.92% | 5.23 | 偏差原因：因支付手续未按及时准备，导致支付速度慢
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作者履职率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 60.46分