## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 科技三项费-科技经费
主管部门 |  | 库尔勒市科技局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市科技局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 49.00 |  | 10 |  | 24.50% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 | 200.00 |  | 49 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：1、支付2017-2021年度科技计划项目尾款，25个项目，28.3万元。 2、支付2023年科技计划项目前两期经费，25个项目，70万元。 目标2：有效推动我市科技发展。 | [7 empty] | 1、拨付2017-2021年度科技计划项目尾款，17个项目，19万元。 2、拨付2023年科技计划项目前两期经费，16个项目，30万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2017-2021年项目数量 | >=25个 | 历史标准 | 5个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18个 | 72% | 2.4 | 部分企业未找到验收资料和验收表，部分企业放弃验收，部分企业延期验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年项目前两期经费数量 | >=25个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16个 | 65% | 5.2 | 资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年计划择优科技项目数量 | >=25个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=90% | 计划标准 | 0% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2017-2021年项目尾款成本 | <=28.3万元 | 历史标准 | 12.8万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19万元 | 67% | 5.36 | 资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年项目前两期经费成本 | <=70.4万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 43% | 2.58 | 资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划择优项目成本 | <=101.3万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我市科技发展企业数量 | >=25个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 61.54分