## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财行[2024]001号第五次全国经济普查“两员”补助经费
主管部门 |  | 库尔勒市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市统计局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 91.89 | 91.89 |  | 76.13 |  | 10 |  | 82.85% |  | 5.71
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.89 | 91.89 |  | 76.13 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.完成库尔勒市经济普查普查员、普查指导员569人补助费的发放工作； 目标2.普查我市第二产业、第三产业发展规模、布局和效益，为市委市政府研究制定调整产业结构提供决策依据。 | [7 empty] | 项目已发放639人的经济普查两员补助费，发放金额76.13万元。通过项目实施，普查我市第二产业、第三产业发展规模、布局和效益，为市委市政府研究制定调整产业结构提供决策依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经济普查涉及街道乡镇个数 | >=26个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查指导员和普查员补助人数 | >=569人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =639人 | 112.3% | 8.77 | 此项目有偏差，偏差率为-12.3%。偏差原因是：在实际普查工作中，普查人数因工作量增大比计划数增多而导致。措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经济普查工作经费和普查指导员、普查员补助发放率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 82.85% | 5.71 | 此项目有偏差，偏差率为17.15%。偏差原因是：发放标准有变化，导致偏差，资金结余，措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 82.85% | 5.71 | 此项目有偏差，偏差率为17.15%。偏差原因是：发放标准有变化，导致偏差，资金结余，措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次“两员”补贴经费数 | <=91.89万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =76.13万元 | 82.85% | 11.42 | 此项目有偏差，偏差率为17.15%。偏差原因是：发放标准有变化，导致偏差，资金结余，措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益普查指导员和普查员补助人数 | >=569人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =639人 | 112.3% | 17.54 | 此项目有偏差，偏差率为-12.3%。偏差原因是：在实际普查工作中，普查人数因工作量增大比计划数增多而导致。措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | “普查两员”满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 74.86分