## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财行【2024】6号2024年人口抽样调查经费（10.05万元）
主管部门 |  | 库尔勒市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市统计局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.05 | 10.05 |  | 10.05 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.05 | 10.05 |  | 10.05 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：人口抽样调查户数量不低于2888户；发放“两员”补助人数不少于64人；发放“两员”补贴经费不超过10.05万元。 目标2：通过此项目的实施有效提高了人口抽样调查数据及政策建议对党政决策有积极影响。 | [7 empty] | 人口抽样调查户数量完成3160户，实际发放“两员”补助人数154人；发放“两员”补贴经费10.05万元。通过此项目的实施有效提高了人口抽样调查数据及政策建议对党政决策有积极影响。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 登记自治区调查点调查户任务数 | >=2888户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3160户 | 109.42% | 9.06 | 此项目有偏差，偏差率为-9.42%。偏差原因是：在实际调查工作中，因工作量增大，实际调查户任务数比计划数增多而导致。措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放“两员”补助人员数量 | >=64人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =154人 | 236.92% | 0 | 此项目有偏差，偏差率为-136.92%。偏差原因是：在实际调查工作中，因工作量增大，实际调查员补助人数比计划数增多而导致。措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “登记人数”与“户籍人数”指标差错率 | <=5‰ | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.5‰ | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | “两员”补助资金发放及时性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放“两员”补助人员费用 | <=10.05万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.05万元 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府决策的精准率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 调查员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 89.06分