## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-城乡一体化住户调查经费
主管部门 |  | 库尔勒市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市统计局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.67 | 2.33 |  | 0.80 |  | 10 |  | 34.33% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.67 | 2.33 |  | 0.8 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：城乡一体化住户调查数量80户，表彰优秀记账户数量24户，表彰优秀辅助调查员人数3人；目标2：调查数据对我市社会发展提供数据决策依据。 | [7 empty] | 2024年城乡住户调查工作全面、准确、及时了解我市城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据的重要调查。2024年对80户调查户发放慰问品共计8000元，调查数据对我市社会发展提供数据决策依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡一体化住户调查数量 | >=80户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80户 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 表彰优秀记账户数量 | =24户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0户 | 0% | 0 | 按照国家统计局巴音郭楞调查队的工作要求，从2024年9月起，由库尔勒市统计局负责的80户城乡住户调查工作移交至国家统计局巴音郭楞调查队。因此原计划在2024年年末进行的表彰优秀记账户24户、表彰优秀辅助调查员3人及发放优秀表彰纪念品工作不再开展，故此三级指标数据偏差率为100%。措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 表彰优秀辅助调查员人数 | =3人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 按照国家统计局巴音郭楞调查队的工作要求，从2024年9月起，由库尔勒市统计局负责的80户城乡住户调查工作移交至国家统计局巴音郭楞调查队。因此原计划在2024年年末进行的表彰优秀记账户24户、表彰优秀辅助调查员3人及发放优秀表彰纪念品工作不再开展，故此三级指标数据偏差率为100%。措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 对调查点基础工作指导覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 每月账本完成录入及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放开展工作纪念品 | <=1.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 50% | 0 | 按照国家统计局巴音郭楞调查队的工作要求，从2024年9月起，由库尔勒市统计局负责的80户城乡住户调查工作移交至国家统计局巴音郭楞调查队。因此原计划在2024年年末进行的表彰优秀记账户24户、表彰优秀辅助调查员3人及发放优秀表彰纪念品工作不再开展，故此三级指标数据偏差率为50%。措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放优秀表彰纪念品 | <=0.73万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 按照国家统计局巴音郭楞调查队的工作要求，从2024年9月起，由库尔勒市统计局负责的80户城乡住户调查工作移交至国家统计局巴音郭楞调查队。因此原计划在2024年年末进行的表彰优秀记账户24户、表彰优秀辅助调查员3人及发放优秀表彰纪念品工作不再开展，故此三级指标数据偏差率为100%。措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府决策精准率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辅助调查员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 50.00分