## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-库尔勒统计年鉴及领导干部手册编印经费
主管部门 |  | 库尔勒市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市统计局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.33 | 2.67 |  | 2.55 |  | 10 |  | 95.51% |  | 8.88
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.33 | 2.67 |  | 2.55 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：印刷统计年鉴资料、领导干部手册、统计公报共计370本，统计资料对我市国民经济发展提供数据决策依据。目标2：通过项目的实施提高政府决策的精准率。 | [7 empty] | 完成印刷统计年鉴资料、领导干部手册、统计公报共计370本，统计资料对我市国民经济发展提供数据决策依据，通过项目的实施提高政府决策的精准率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷统计年鉴资料、领导干部手册、统计公报数量 | >=370本 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =370本 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 印刷验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | >=90% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷印刷统计年鉴资料、领导干部手册、统计公报成本 | <=2.67万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.55万元 | 95.51% | 17.76 | 此项目有偏差，偏差率为4.49%。偏差原因是：统计公报因数据在终审阶段中未送印刷厂,故统计公报印刷费1200元未支付导致偏差。措施：今后合理编制预算，制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府决策的精准率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 96.64分