附件4：

部门单位整体支出绩效

自评报告

（2024年度）

部门单位名称（公章）：库尔勒市统计局

填报时间：2025年04月29日

- 基本概况：

（一）部门单位基本情况：

1.主要职能

市统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)组织领导和统一协调全市统计工作，依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查计划，拟订全市统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，制定部门规范性文件监督、检查统计法律、法规的实施。

(二)建立健全全市国民经济核算体系;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查;核算全市生产总值、非公经济和文化产业增加值，汇编提供国民经济核算资料。

(三)按照国家和自治区、自治州要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案;组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和成本费用调查、R&D调查等重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全域性基本统计数据。

(五)组织各乡镇、市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，对库尔勒市全面建成小康社会统计进行监测，向市党委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)依照《统计法》《统计法实施细则》及《统计违法违纪行为处分规定》《全国经济普查条例》《全国农业普查条例》的有关要求，监督检查统计法律法规的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。对单位和个人在重大国情国力的普查工作中忠于职守，坚持原则，做出显著成绩的奖励。对统计人员或者集体在统计制度、统计方法、统计调查、统计监督等方面做出显著成绩的，揭发、检举统计违法行为有功的奖励。

(八)组织指导全市统计信息自动化建设，建立健全和管理全市统计信息自动化系统;组织协调和统筹管理全市统计数据网络,指导各乡镇统计信息化系统建设,并保障信息资料保密安全。

(九)收集、整理各乡镇、各部门统计资料，进行对比分析研究。

(十)负责有关库尔勒市地方调查点社会经济抽样调查工作，指导所属事业单位工作。

(十一)会同有关部门组织完成国家和自治区及巴州重大的国情国力、区情区力、州情州力、市情市力的普查和抽样调查任务及对各乡镇普查员进行培训。

(十二)完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

库尔勒市统计局无直属二级单位构成，机关内设3个股室（办公室、综合业务股、法规股）。

库尔勒市统计局编制数24，实有人数37人，其中：在职22人，增加2人；退休15人，增加0人；离休0人，增加0人。

（二）部门单位年度重点工作：

1.年度总体目标

目标1：进一步汇总整理统计数据，加强统计数据分析，提升统计工作整体水平，执行国家统计工作相关的法律法规，严查统计违法行为，提高统计执法能力。目标2：保障第五次全国经济普查正式登记工作正常运行。目标3：印刷统计年鉴及领导干部手册370册。目标4：提高城乡一体化调查工作质量对8名辅调员和80户记账户开展培训指导和评比表彰。

2.重点工作计划

一是认真贯彻党的二十大精神，推进依法统计依法治统，统计执法检查、各种专项检查和经常性的统计执法检查不少于40家，持续抓好统计造假、屡禁难绝专项整治行动，切实提高数据质量。

二是全面加强统计基础能力建设，切实提升统计水平，在2023年“统计基础能力建设年”基础上，进一步结合工作实际从总体要求、工作目标、重点任务和工作要求四个方面，进一步加强基层统计能力建设，提升统计能力水平，提高数据质量，做好全年370册统计年鉴、领导干部手册编印工作，更好地服务全市经济社会高质量发展。

三是聚力“小升规”和“个转企”，助推高质量发展，积极与市税务局、市商工局、市发改委等部门对接，做好“小升规”和“个转企”培育库工作，提升企业升规入统质效，进一步壮大全市经济总量。

四是加强各部门的协作配合，全面及时掌握固定资产投资项目的动态推进情况，紧跟新建和储备项目进度，确保项目及时入库，做到应统尽统。

五是抓好全国第五次经济普查，摸清经济“家底”，2024年保障库尔勒市第五次全国经济普查工作顺利开展，覆盖全市95%以上第二、三产业经济单位，严格按照国家自治区、州委、市委统一部署和要求，做好我市第五次全国经济普查工作,我市普查指导员和普查员共计680人将继续积极完成库尔勒市第五次全国经济普查正式登记工作,按照时间节点，高质量完成普查登记、数据审核、质量抽查、数据验收，数据整理汇总等工作。

六是充分发挥统计职能作用，扎实做好80户城乡一体化住户调查工作，及时、准确反映我市城乡居民人均可支配收入情况，全面助力乡村振兴。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

2024年库尔勒市统计局年初预算安排582.5万元，其中财政拨款582.5万元，其他资金0万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助方面等。年中调整80.99万元，调整后全年预算663.49万元，预算调整率13.9%，调整预算的主要原因为2024年上级安排第五次全国经济普查“两员”补助经费76.13万元、2024年人口抽样调查经费10.05万元、2024年城乡居民收支住户调查相关经费16.8万元等。

- 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）部门单位整体支出管理情况

1.预算编制

2024年我局坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

2.预算执行

库尔勒市财政批复预算后，我局按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

3.绩效管理

2024年，我局严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

4.信息公开

我局已按要求在库尔勒市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在库尔勒市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

（二）部门单位整体支出使用情况

1.基本支出情况

2024年基本支出349.33万元，包括工资福利支出322.94万元，商品和服务支出15.24万元，对个人和家庭的补助11.15万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出1.8万元，比上年增加0万元，主要原因是严格控制三公经费，厉行节约，与上年一致无变化；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是我局无会议费支出；培训费支出1.56万元，比上年减少0.07万元，主要原因是2024年培训人数及次数减少。

2.专项资金支出情况

2024年专项项目支出314.16万元，占总支出的47.35％，主要用于库尔勒统计年鉴及领导干部手册编印2.33万元，城乡一体化住户调查1.02万元，第五次经济普查工作经费及“两员”补助经费276.94万元，2024年人口抽样调查10.05万元，2024年城乡居民收支住户调查16.32万元，城乡居民收支住户调查7.5万元。

3.部门单位专项组织实施情况

年初我局下发的统计年鉴、领导干部手册编印工作专项、第五次全国经济普查工作专项、城乡一体化住户调查工作专项等工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至2024年12月31日，完成专项4个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我局主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《第五次全国经济普查工作》《城乡一体化住户调查工作》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立项目专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了第五次全国经济普查工作项目、城乡一体化住户调查工作项目实施方案，确保项目稳步推进，资金有序发放。

（4）认真组织第五次全国经济普查工作项目验收，确保按相关工作要求如期完成，资金及时拨付到项目实施单位。

- 部门单位整体支出绩效分析：

（一）预算执行情况分析

2024年库尔勒市统计局总支出663.49万元，预算执行率100%，其中一般公共服务支出578.37万元；社会保障和就业支出42.76万元；卫生健康支出16.71万元；住房保障支出25.65万元。

1.基本支出使用情况

2024年，库尔勒市统计局基本支出349.33万元，占总支出的52.65％，其中：一般公共服务支出支出264.21万元，社会保障和就业支出42.76万元；卫生健康支出16.71万元；住房保障支出25.65万元。

2.项目支出使用情况

2024年，库尔勒市统计局项目支出314.16万元，占总支出的47.35％。其中：一般公共服务支出314.16万元。

（二）部门单位整体支出绩效指标完成情况分析

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标2个，三级指标4个，指标完成情况分析如下：

1.运行成本：无

2.管理效率：无

3.履职效能

（1）数量指标

指标1：完成统计执法检查单位数量，指标值：>=40家，年中监控完成值：20家，自评完成值：30家 ，指标完成率75%，偏差25%，偏差原因：年初设置“完成统计执法检查单位数量40家”指标，因我局通过多种渠道和方式，广泛宣传统计法律法规和统计知识，提高了社会各界对统计工作的认识和重视程度，增加了依法统计的意识，统计执法检查工作成效显著，2024年基层统计调查对象统计违法行为明显减少，当年需执法检查的单位数仅为30家，故低于目标值。改进措施：今后优化指标设定，组织业务骨干对该项工作的历史数据进行分析，结合实际情况，科学合理制定绩效目标。指标成效分析：通过开展统计数据质量核查执法检查工作，有效提升了统计执法能力，达到提高数据质量，保证了源头数据真实性、准确性。

指标2：编印统计年鉴、领导干部手册数量，指标值：=370本 ，年中监控完成值：0本，自评完成值：370本，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差，指标成效分析：通过完成统计年鉴、领导干部手册编印工作，提高了数据质量更好地服务全市经济社会高质量发展。

指标3：每月开展城乡一体化住户调查工作数量 ，指标值：=80户 ，年中监控完成值：80户，自评完成值：80户，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差，指标成效分析通过单完成城乡一体化住户调查工作，提高了城乡居民人均可支配收入源头数据的真实性、准确性，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，切实为领导宏观决策提供可靠的参考依据。

  （2）质量指标

指标1：开展第五次全国经济普查正式登记工作覆盖率，指标值：>=95%，年中监控完成值：95%，自评完成值：100%，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差，指标成效分析：通过部门正常运转，提高了普查工作进度和全覆盖力度，对全市第二、三产业经济单位正式登记普查覆盖率达100%。

4.社会效益：无

5.可持续发展能力：无

6.服务对象满意度：无

- 评价结论：

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分93.75分，评价结果为“优”。

- 存在的主要问题及原因分析：

（一）绩效指标设置不够明确

我局部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

（二）固定资产账务管理不够细致、严谨

我局固定资产账务管理存在入账不及时，与实物存在型号、存放地点不一致情况。例如，部分设备已报废但未及时办理资产核销手续；部分新购置资产因验收流程滞后未及时登记入账，资产调拨、转移等变动未同步更新台账，导致资产权属不清等问题。

（三）预算管理及经费细化存在薄弱环节

预算管理及经费细化不足。基本支出和项目支出细化不够明确，在执行过程中与预算与执行有偏差，造成各项明细费用支出和年初预算不能完全一致。

- 改进措施和建议：

（一）强化部门绩效管理体系建设
一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。
（二）加强固定资产账务管理，确保账实相符
我局将进一步细化资产购置、验收、入账、使用、保管、报废等各个环节的管理流程，明确各科室及使用人职责权限，强化资产使用部门的责任意识，定期对资产进行清查盘点，及时发现并处理资产的闲置、损坏、丢失等问题。对于固定资产报废，严格按照规定程序办理审批手续，及时进行账务核销，切实做到账账相符、账实相符。
（三）加强预算执行的准确性，细化资金预算管理
预算管理在编制和实施中存在编制不细、预算调整、追加预算等现象，预算执行的准确性有待加强。需要加强细化资金预算管理。结合单位实际，筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。资金的使用要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，充分体现资金投向的目标和效益。