## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 支农专项-国土空间总体规划编制第三阶段合同款
主管部门 |  | 库尔勒市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市自然资源局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240.00 | 240.00 |  | 155.00 |  | 10 |  | 64.58% |  | 6.46
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 |  | 155 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：对库尔勒市行政辖区范围内的国土空间开发、保护、利用、修复做出总体安排和综合部署，支付国土空间规划设计资金数量1笔； 目标2：为编制乡（镇）级国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划，开展各类开发保护建设活动，实施全域国土空间治理和国土空间用途管制提供基本依据，通过项目的实施有效提高促进社会整体进步达到95%以上。 | [7 empty] | 通过对库尔勒市行政辖区范围内的国土空间开发、保护、利用、修复做出总体安排和综合部署，合同总价240万，实际支付国土空间规划设计合同款155万元；在支付审批环节时，尽管优化了支付流程，但部分审批环节仍需多层级审批，耗时较长，导致部分支付业务未能按时完成，通过项目的实施有效提高促进社会整体进步。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付国土空间规划设计资金数量 | >=1笔 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 | 原因：支付审批流程繁琐、环节多，导致支付延误 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =64.58% | 64.58% | 6.46 | 原因：支付审批流程繁琐、环节多，导致支付延误 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =64.58% | 64.58% | 6.46 | 原因：支付审批流程繁琐、环节多，导致支付延误 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付国土空间规划设计成本 | <=240万元/笔 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =155万元/笔 | 64.58% | 12.92 | 原因：支付审批流程繁琐、环节多，导致支付延误 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高促进社会整体进步 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75.7% | 79.68% | 7.97 | 原因：国土空间规划在部分领域取得一定成效，但在社会福利设施等方面存在不足，措施：加大对社会福利设施的投入，提高服务质量。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =75.7% | 79.68% | 7.97 | 原因：国土空间规划在部分领域取得一定成效，但在社会福利设施等方面存在不足，措施：加大对社会福利设施的投入，提高服务质量。
总分 | [11 empty] | 78.24分