## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 支农专项-环境监测站运行经费
主管部门 |  | 库尔勒市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市自然资源局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 10.08 |  | 10 |  | 20.16% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 10.08 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：保障库尔勒市塔什店汇合口、兰干乡2座地表水水质自动监测站，孔雀公园、棉纺厂、开发区3座空气自动监测站正常运行，数据准确。 目标2：通过项目的实施确保库尔勒市环境质量有效改善，大力推进生态环境质量提升，严防生态环境领域风险，有效提高空气、水质监测数据准确率达到98%以上。 | [7 empty] | 本年度保障了库尔勒市塔什店汇合口地表水质自动监测站的运行，通过水质监测数据，为水资源保护、水污染防治、水环境质量评价等环境管理工作提供科学依据。实际资金支付10.08万元，有效增强对环境保护问题的认识和关注度，提高公众的环保意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护空气自动监测站数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 原因：审批需要经过多个部门的层层审核，流程复杂、耗时较长，导致资金不能及时到位， 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护水质自动监测站数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 50% | 5 | 原因：资金审批需要经过多个部门的层层审核，流程复杂、耗时较长，导致资金不能及时到位， 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 原因：资金审批需要经过多个部门的层层审核，流程复杂、耗时较长，导致资金不能及时到位， 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20.16% | 20.16% | 2.02 | 原因：资金审批需要经过多个部门的层层审核，流程复杂、耗时较长，导致资金不能及时到位， 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 空气自动监测运行维护成本 | <=30万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万 | 0% | 0 | 原因：资金审批需要经过多个部门的层层审核，流程复杂、耗时较长，导致资金不能及时到位， 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水质自动监测运行维护成本 | <=20万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.08万 | 50.4% | 5.04 | 原因：资金审批需要经过多个部门的层层审核，流程复杂、耗时较长，导致资金不能及时到位， 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高空气、水质监测数据准确率 | >=98% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 51.02% | 10.2 | 原因：资金审批需要经过多个部门的层层审核，流程复杂、耗时较长，导致资金不能及时到位， 措施：优化支付审批流程，减少不必要的环节。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 51.02% | 5.1 | 原因：资金未到位，导致站点未维护 措施：尽快审批资金，资金到位后，及时支付，维护站点。
总分 | [11 empty] | 37.36分