## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴州农【2023】33号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算【支持农村厕所革命整村推进财政奖补】
主管部门 |  | 库尔勒市英下乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市英下乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 131.00 | 131.00 |  | 131.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 131 | 131.00 |  | 131.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：采购并安装改造铺设污水管网7100米，新建化粪池数量12座及相关配套管网检查井等设施。 目标2：通过项目实施，进一步提升群众生产生活积极性，提升农村居住环境。 | [7 empty] | 截止2024年12月，采购并安装改造铺设了7100米污水管网，新建了12座化粪池数量及相关配套管网检查井等设施，进一步提升群众生产生活积极性，提升农村居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫村数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造铺设污水管网 | >=7100米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7100米 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建化粪池数量 | >=12座 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12座 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用 | <=90万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费 | <=21万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设预备费用 | <=20万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户 | >=23户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23户 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分