## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2022]65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）
主管部门 |  | 库尔勒市英下乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市英下乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.76 | 8.76 |  | 5.00 |  | 10 |  | 57.08% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.76 | 8.76 |  | 5.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 7个村社区每个村购买文化活动用品1批。购买文化设施设备成本5.76万元，文化传承活动经费成本2万元，服装租赁成本1万元。 目标2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。 | [7 empty] | 保障了7个村社区每个村购买文化活动用品1批，购买文化设施设备成本5.76万元，文化传承活动经费成本2万元，服装租赁成本1万元。丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力，围绕重要节日和农闲时节，组织开展了丰富多彩的文化活动。这些活动不仅丰富了群众的业余生活，还增强了乡村的凝聚力和向心力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展服务村民文化活动次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 80% | 5.6 | 偏差原因：项目进度手续未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买文化设施数量 | =1批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动服装租赁数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0% | 0 | 偏差原因：项目进度手续未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买文化设施设备成本 | <=5.76万元/批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/批 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化传承活动经费成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：项目进度手续未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服装租赁成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：项目进度手续未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | >=15000人次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15000人次 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 69.60分