## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-社区党建工作经费
主管部门 |  | 库尔勒市西尼尔镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市西尼尔镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 17.36 |  | 10 |  | 86.80% |  | 6.70
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 17.36 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：实现社区党委数量全覆盖，确保2个小社区正常运转； 目标2：开展党员培训、组织党员参观等活动，充分发挥基层学组织战斗堡垒作用； 目标3：教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，为居民做标杆，带动居民做志愿服务，全面提升社区党组织影响力。 | [7 empty] | 项目已完成，确保2个小社区正常运转；通过项目的顺利实施受益社区2个，居民满意度显著提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | >=2个 | 历史标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区服务人次 | >=1500人 | 历史标准 | 1400人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保障社区正常运转率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区平均运转经费数 | <=10万元/个 | 历史标准 | 10万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.68万元/个 | 86.8% | 13.4 | 未完成原因分析： 正在办理支出手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 90.10分